## INSTRUCTIVO
| NOMBRE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS |  | CÓDIGO
11-FT-006
| TIPO DE DOCUMENTO FORMATO | PROCESO APOYO | VERSIÓN 003
PLAN DE ACTIVIDADES POR ÁREA, PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO.
OBJETIVO:
Mantener el ambiente físico de la Clínica en las mejores condiciones para el desarrollo óptimo de todas las actividades y servicios que se prestan.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Revisar constantemente las condiciones de la parte hidráulica de la clínica, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo.
· Revisar constantemente las condiciones de la red eléctrica de la clínica, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo.
· Realizar control en la infraestructura de la clínica.
· Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos eléctricos y motores que corresponden al área de mantenimiento y servicios generales.
ALCANCE
Aplica desde la revisión de los trabajos de los contratistas, verificando que los servicios que presten se apeguen a las condiciones estipuladas en los contratos hasta las realizadas por el personal de la clínica, verificando que se siga el cronograma de actividades propuesto.
INDICADORES
Verificación de plan de mantenimiento preventivo:
Número de actividades ejecutadas/Total de actividades propuestas
Verificación cumplimiento de Mantenimientos correctivos:
Revisión de las solicitudes de mantenimiento correctivo ejecutadas/ Total de solicitudes de mantenimiento

## S1-S2-S3
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Central de gases |  | Todos los servicios | Anual | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO | Messer | Revisión de los manifold, mantenimiento de válvulas y reguladores, calibración de presóstatos, verificación de alarmas y pruebas de estanqueidad.
Planta eléctrica |  | S1 | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | HDO | Revisión de niveles de aceite, combustible, refrigerante, comprobar fugas, piezas sueltas, carga de la batería, funcionamiento del motor y calentamiento de la planta en frio
Bomba de vacío |  | S1 | Cuatrimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Messer | limpieza o cambio de filtros de aire, filtros de gas estabilizador, cambio de aceite, ajuste de tornillería, calibración de manómetro, revisión de válvulas, motores y se hacen pruebas de estanqueidad.
Control de plagas |  | S1 | Anual | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Compresor de aire medicinal |  | S1 | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Messer | Revisión de modulo elektronikon (Presión de carga, de descarga y de salida, temperatura de salida, arranque de motor), sistema eléctrico, (Carga scroll, corriente de ventilador, voltaje de acometida, corriente de tierra), circuito de aire, sensores y Motor (correas y temperatura de bobinaje)
Sumideros |  | S3 | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de estado general, comprobación de los mismos en el interior, verificando que no esten tapados.
Tanque de oxígeno |  | S1 | Anual | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO | Messer | Se realiza la verificación a los instrumentos de medición del tanque ,indicador de nivel,manometro.verificacion del set de presión de las válvulas de seguridad 15 bar,se instalan las plaquetas de verificaciony los precintos de seguridad, sé pintan volantes de válvulas y se limpian los filtros de las unidades de doble regulación
Motobombas |  | S3 | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | HDO | Se revisa filtro de succión, flujo de la bomba, fugas por empaques y tuberías, presión de los sellos externos, temperatura, rotación y lubricación de los cojinetes, consumo de energía y pernos de sujeción
Tanques de reserva |  | S3 | Cada cinco meses | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Se procede a drenar el agua del tanque, limpiar toda la superficie del tanque con una mezcla de agua y jabón, limpiar todos los restos de detergente, desinfección con cloro y limpieza total, llenar nuevamente el tanque.
Red contra incendios |  | Todos los Servicios | Anual | MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Se revisan los sistema automáticos de detección y alarmas de incendios, sistema manual de alarma contra incendios, bocas de incendio, columnas secas, sistemas fijos de extinción (Rociadores de agua, agua pulverizada, etc.) y sistemas de abastecimiento de agua de la red.
Sistema neumático |  | Todos los Servicios | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Alear | Detección y supresión de fugas de aire, inspección de todo el sistema de líneas, inspección de uniones, curvas, tés, codos y acoplamientos, determinación de presión en puntos estratégicos, trampas de condensado, drenaje automático del condensado, líneas de aire, choques y cortes en las líneas.
Mantenimiento Eléctrico |  | S1 | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a proveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
Poceta |  | Todos los Servicios | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Ascensores |  | Todos los Servicios | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mitsubishi | Se revisa cuarto de máquinas, y sus aparatos, motor y polea deflectora, panel de control, freno electromagnético, carro, puertas, botoneras, luz de cabina, aparatos de comunicación, límites superior e inferior, seguro de carro, cables, rieles correas, válvulas, bombas, niveles de aceites, fugas y émbolo hidráulico.
Tanques de agua potable |  | Sótano 3 | Cada 5 meses | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Lavar los tanques de agua potable de la clínica San Rafael, con el fin de garantizar el cumplimiento de los indicadores definidos en la Resolución 2115 de junio 9 de 2007
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PP
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos |  | PP | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Sanitarios |  | PP | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques, tapas, revisión de fugas de agua y accesorios.
Paredes y Muros |  | PP | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes de oficinas y pasillos, retoques de las mismas con pintura.
Control de plagas |  | PP | Trimestral |  | COMPLETO | COMPLETO |  | COMPLETO | COMPLETO |  | COMPLETO | COMPLETO |  | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Ventanearía y Puertas |  | PP | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios. Ajuste de bisagras y verificación de nivel de las Puertas, tornillería en general.
Techos del Servicio |  | PP | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos de oficinas y pasillos.
Chapas de puertas |  | PP | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Pocetas |  | PP | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Zonas verdes |  | PP | Bimensual | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Guadañada del prado, bordeos, control de malezas en zonas duras, abonada y fumigada.
Mantenimiento Eléctrico |  | PP | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## URGENCIAS
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sanitarios Baños |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Duchas |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques, vástagos de grifería, revisión de fugas de agua y desagües.
Lavamanos |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Paredes y Muros |  | Urgencias | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes y retoques de las mismas con pintura.
Ventanería, Puertas de Acceso en Aluminio, Madera y Vidrio Templado |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios revisión del sistema de vaivén, ajuste de bisagras, verificación de nivel de las puertas en maderas y tornillería en general.
Techos del Servicio |  | Urgencias | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos y ajustes del mismo.
Control de plagas |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Chapas de puertas |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Pocetas |  | Urgencias | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Trampa de yesos |  | Urgencias | Semanal | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Se revisa el estado general, posibles filtraciones y fisuras, se limpia en el interior y en el exterior para dejarla funcionando nuevamente.
Mantenimiento Eléctrico |  | Urgencias | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONSULTA EXTERNA
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos y sanitarios de Consultorios, baños públicos. |  | Consulta externa | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Paredes y Muros |  | Consulta externa | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes de consultorios, áreas comunes, pasillos y retoques de las mismas con pintura.
Ventanearía y Puertas de Acceso en Aluminio y Madera |  | Consulta externa | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios de las celosías. Ajuste de gato hidráulico, revisión del sistema de vaivén, ajuste de bisagras, verificación de nivel de las puertas en maderas y tornillería en general.
Techos del Servicio |  | Consulta externa | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos de consultorios, pasillos y ajustes del mismo.
Pocetas |  | Consulta externa | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Control de plagas |  | Consulta externa | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Camillas |  | Consulta externa | Anual | MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión general y pintura a aquellos que presenten deterioro.
Chapas de puertas |  | Consulta externa | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Mantenimiento Eléctrico |  | Consulta externa | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CIRUGIA
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos de Quirófanos, Vestier Hombres y Mujeres, Central de esterilización. |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Sanitarios de Quirófanos, Vestier Hombres y Mujeres, Central de esterilización. |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión de empaques de grifería y revisión de fugas de agua.
Baños, Observación, Vestier Hombres y Mujeres. |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión de empaques, vástagos de grifería, revisión de fugas de agua y desagües.
Techos del Servicio |  | Cirugía | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo.
Paredes y Muros |  | Cirugía | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes.
Ventanearía y Puertas de Acceso en Aluminio y vidrio templado |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios de las celosías, revisión del sistema de vaivén, ajuste de bisagras, verificación de nivel de las puertas en maderas y tornillería en general.
Chapas de puertas |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Pocetas |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Control de plagas |  | Cirugía | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Mantenimiento Eléctrico |  | Cirugía | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PISO 2
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos |  | Transfusión | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Sanitarios |  | Transfusión | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques de grifería y revisión de fugas de agua y accesorios.
Paredes y Muros |  | Transfusión | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes del servicio y retoques de las mismas con pintura.
Ventanearía y Puertas |  | Transfusión | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios. Ajuste de bisagras y verificación de nivel de las Puertas, tornillería en general.
Techos del Servicio |  | Transfusión | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo.
Chapas de puertas |  | Transfusión | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Pocetas |  | Transfusión | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Control de plagas |  | Transfusión | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Mantenimiento Eléctrico |  | Transfusión | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UCI
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sanitarios Baños |  | UCI | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques de grifería y revisión de fugas de agua y accesorios.
Duchas |  | UCI | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques, vástagos de grifería, revisión de fugas de agua y desagües.
Paredes y Muros |  | UCI | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes y retoques de las mismas con pintura.
Ventanearía, Puertas de Acceso en Aluminio, Madera y Vidrio Templado |  | UCI | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios revisión del sistema de vaivén, ajuste de bisagras, verificación de nivel de las puertas en maderas y tornillería en general.
Pocetas |  | UCI | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Techos del Servicio |  | UCI | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos y ajustes del mismo.
Chapas de puertas |  | UCI | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Control de plagas |  | UCI | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Mantenimiento Eléctrico |  | UCI | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
PROGRAMADO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOSPITALIZACION
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos del área |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Sanitarios del área |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques de grifería y revisión de fugas de agua y accesorios.
Duchas Habitaciones |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques y vástagos de grifería y revisión de fugas de agua y desagües.
Techos del área |  | Hospitalización | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo.
Paredes y Muros |  | Hospitalización | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes de las habitaciones y pasillos retoques de las mismas con pintura.
Ventanearía y Puertas de Acceso en Aluminio, Madera y Vidrio templado |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios, revisión del sistema de vaivén, ajuste de bisagras, verificación de nivel de las puertas en maderas y tornillería en general.
Chapas de puertas |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Camas y armarios |  | Hospitalización | Anual | MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO | Mantenimiento | Revisión general del estado de los elementos y reparar aquellos que presenten deterioro.
Pocetas |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) ENE: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) ABR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) OCT: COMPLETO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Control de plagas |  | Hospitalización | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
Mantenimiento Eléctrico |  | Hospitalización | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ADMÓN, ONCOLOGÍA
CODIGO 11-FT-006
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2019) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos de Oficinas |  | Administración | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de apertura y cierre de llaves, revisión de fugas de agua por empaques, vástagos y accesorios.
Sanitarios de Oficina |  | Administración | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión de empaques de grifería y revisión de fugas de agua y accesorios.
Paredes y Muros |  | Administración | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión del estado general de las paredes de oficina y retoques de las mismas con pintura.
Ventanería y puertas. |  | Administración | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general de la ventanearía, ajuste de mecanismos y verificación de los vidrios. Ajuste de bisagras y verificación de nivel de las Puertas, tornillería en general.
Techos del Servicio |  | Administración | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo.
Pocetas |  | Administración | Trimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUN: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) SEPT: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) DIC: PROGRAMADO | Mantenimiento | Lavado interno con agua y recolección de basuras.
Chapas de puertas |  | Administración | Semestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) FEB: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) MAY: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) AGO: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Mantenimiento | Revisión general y ajuste de las chapas.
Mantenimiento Eléctrico |  | Administración | Mensual | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | COMPLETO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | Mantenimiento | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos eléctricos.
Control de plagas |  | Oncología | Cuatrimestral | MES DE EJECUCIÒN (2019) MAR: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) JUL: COMPLETO; MES DE EJECUCIÒN (2019) NOV: PROGRAMADO | Fumicontrol | Desinsectación por sistema de aspersión para el control de insectos rastreros y control de roedores
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROGRAMADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6
| ATRASADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPLETO |  |  | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0
| NO REALIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MEGACENTRO
MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28
ATRASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPLETO | 20 | 40 | 28 | 22 | 36 | 28 | 21 | 42 | 24 | 23 | 0 | 0
NO REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EQUIPOS REVISADOS
EQUIPO | MANTENIMIENTOS | CRONOGRAMA | HOJA DE VIDA | RESPONSABLE
CENTRAL DE GASES | SI | SI | SI | LINDE
BOMBA DE VACÍO | SI | SI | SI | LINDE
COMPRESOR DE AIRE | SI | SI | SI | LINDE
TANQUE DE OXÍGENO | SI | NO | SI | LINDE
ALARMAS DE GASES | SI | SI | SI | LINDE
PLANTA ELÉCTRICA | SI | SI | SI | MANTENIMIENTO
SISTEMA NEUMÁTICO | SI | SI | SI | ALEAR
RED CONTRA INCENDIOS | SI | SI | SI | MANTENIMIENTO
ASCENSORES | SI | SI | SI | MITSUBISHI
CENTRAL DE CALENTAMIENTO | NO | NO | SI | MANTENIMIENTO
MOTOBOMBAS | SI | SI | SI | MANTENIMIENTO
AIRES ACONDICIONADOS | SI | SI | SI | INSERIM
Note on D8: MEGACONSUL13: La hoja de vida está en físico.
Note on D10: MEGACONSUL13: la hoja de vida está en físico
Note on D11: MEGACONSUL13: La hoja de vida está en físico

## Hoja2
NOMBRE | CÉDULA | CARGO
Juan Miguel Silva Duque | 9862693 | Líder de mantenimiento, orientación y servicios generales
Edinson Londoño Ramirez | 9870322 | Coordinador de mantenimiento, orientación y servicios generales
Esteban Arango cadavid | 1088025997 | Practicante ambiental UTP
Carlos Santiago Vallejo Vallejo | 1088017825 | Auxiliar de mantenimiento
Jorge Alberto Valencia Ramirez | 1088270613 | Auxiliar de mantenimiento
Johan David Jojoa Alzate | 1088299827 | Auxiliar de mantenimiento
Luis Fernando Alzate Betancourt | 10141227 | Auxiliar de mantenimiento
Luis Armando Giraldo Agudelo | 18598399 | Auxiliar de mantenimiento
Elkin Javier Loaiza Guevara | 4518579 | Auxiliar de mantenimiento

## Hoja1
PROGRAMADO
ATRASADO
COMPLETO
NO REALIZADO