## INSTRUCCIONES
PLAN DE ACTIVIDADES POR ÁREA, PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO.
OBJETIVO:
Mantener el ambiente físico de la IPS en las mejores condiciones para el desarrollo óptimo de todas las actividades y servicios que se prestan.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Revisar constantemente las condiciones de la parte hidráulica de la IPS, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo.
· Revisar constantemente las condiciones de la red eléctrica de la IPS, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo.
· Realizar control en la infraestructura de la clínica.
· Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos eléctricos y motores que corresponden al área de mantenimiento y servicios generales.
ALCANCE
Aplica desde la revisión de los trabajos de los contratistas, verificando que los servicios que presten se apeguen a las condiciones estipuladas en los contratos hasta las realizadas por el personal de la clínica, verificando que se siga el cronograma de actividades propuesto.
INDICADORES
Verificación de plan de mantenimiento preventivo:
Número de actividades ejecutadas/Total de actividades propuestas
Verificación cumplimiento de Mantenimientos correctivos:
Revisión de las solicitudes de mantenimiento correctivo ejecutadas/ Total de solicitudes de mantenimiento

## CIRUGIA
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO |  | ÁREA RESPONSABLE | [12 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO |  | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | [12 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos de Quirófanos, Vestier Hombres y Mujeres, Central de esterilización. |  | Cirugia | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Sanitarios de Quirófanos, Vestier Hombres y Mujeres, Central de esterilización. |  | Cirugia | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques de griferia y revision de fugas de agua. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Baños, Observacion, Vestier Hombres y Mujeres. |  | Cirugia | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques, vastagos de griferia, revision de fugas de agua y desagues. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Techos del Servicio |  | Cirugia | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL
Paredes y Muros |  | Cirugia | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL
Ventaneria y Puertas de Acceso en Aluminio |  | Cirugia | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios de las celosias, revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Chapas de puertas |  | Cirugia | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sistema del Control de Acceso |  | Cirugia | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Cirugia | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## HOSPITALIZACION
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos del área |  | Hospitalizacion | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sanitarios del área |  | Hospitalizacion | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques de griferia y revision de fugas de agua y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Duchas Habitaciones |  | Hospitalizacion | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques y vastagos de griferia y revision de fugas de agua y desagues. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Techos del área |  | Hospitalizacion | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Paredes y Muros |  | Hospitalizacion | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de las habitaciones y pasillos retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Ventaneria y Puertas de Acceso en Aluminio y Madera |  | Hospitalizacion | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios, revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Chapas de puertas |  | Hospitalizacion | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Camas, nocheros, mesas puentes. |  | Hospitalizacion | Anual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general del estado de los elementos y aplicar pintura a aquellos que presentes deterioro. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN
Sistema del Control de Acceso |  | Hospitalizacion | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Hospitalizacion | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## CONSULTA EXTERNA
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos y sanitarios de Consultorios, baños públicos. |  | Consulta externa | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Paredes y Muros |  | Consulta externa | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de consultorios, pasillos y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO
Ventaneria y Puertas de Acceso en Aluminio y Madera |  | Consulta externa | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios de las celosias. Ajuste de gato hidraulico, revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Techos del Servicio |  | Consulta externa | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de consultorios, pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO
Camillas |  | Consulta externa | Anual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y pintura a aquellos que presenten deterioro. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO
Chapas de puertas |  | Consulta externa | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sistema del Control de Acceso |  | Consulta externa | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas, revisión electrimanes, revisión páneles, verificación sistema de emergencia. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Consulta externa | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## CONSULTA MEGACENTRO
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos y sanitarios de Consultorios, baños públicos. |  | Consulta externa Megacentro | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT
Paredes y Muros |  | Consulta externa Megacentro | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de consultorios, pasillos y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT
Ventaneria y Puertas de Acceso en Aluminio y Madera |  | Consulta externa Megacentro | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios de las celosias. Ajuste de gato hidraulico, revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT
Techos del Servicio |  | Consulta externa Megacentro | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de consultorios, pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT
Camillas |  | Consulta externa Megacentro | Anual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y pintura a aquellos que presenten deterioro. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT
Chapas de puertas |  | Consulta externa Megacentro | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT
Sistema del Control de Acceso |  | Consulta externa Megacentro | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas, revisión electrimanes, revisión páneles, verificación sistema de emergencia. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Consulta externa Megacentro | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## LAB. LA POPA
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos y sanitarios de Consultorios, baños públicos. |  | Toma de muestras sede ICONO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Paredes y Muros |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de consultorios, pasillos y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Ventaneria y Puertas de Acceso en Aluminio y Madera |  | Toma de muestras sede ICONO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios de las celosias. Ajuste de gato hidraulico, revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Techos del Servicio |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de consultorios, pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Camillas |  | Toma de muestras sede ICONO | Anual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y pintura a aquellos que presenten deterioro. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Chapas de puertas |  | Toma de muestras sede ICONO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Sistema del Control de Acceso |  | Toma de muestras sede ICONO | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas, revisión electrimanes, revisión páneles, verificación sistema de emergencia. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Toma de muestras sede ICONO | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Aire Acondicionado |  | Toma de muestras sede ICONO | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## LAB. ICONO
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos y sanitarios de Consultorios, baños públicos. |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Paredes y Muros |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de consultorios, pasillos y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Ventaneria y Puertas de Acceso en Aluminio y Madera |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios de las celosias. Ajuste de gato hidraulico, revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Techos del Servicio |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de consultorios, pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Camillas |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y pintura a aquellos que presenten deterioro. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Chapas de puertas |  | Toma de muestras sede ICONO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Sistema del Control de Acceso |  | Toma de muestras sede ICONO | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas, revisión electrimanes, revisión páneles, verificación sistema de emergencia. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Toma de muestras sede ICONO | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Aire Acondicionado |  | Toma de muestras sede La Popa | trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## UCI
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sanitarios Baños |  | UCI | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques de griferia y revision de fugas de agua y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Duchas |  | UCI | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques, vastagos de griferia, revision de fugas de agua y desagues. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Paredes y Muros |  | UCI | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Ventaneria, Puertas de Acceso en Aluminio, Madera y Vidrio Templado |  | UCI | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios revision del sistema de vayven, ajuste de bisagras,verificacion de nivel de las puertas en maderas y tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Techos del Servicio |  | UCI | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ABR; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Chapas de puertas |  | UCI | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sistema del Control de Acceso |  | UCI | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas, revisión páneles. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | UCI | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## ADMINISTRACION
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos de Oficinas |  | Administración | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Sanitarios de Oficina |  | Administración | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques de griferia y revision de fugas de agua y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Paredes y Muros |  | Administración | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de oficina y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Ventaneria y Puertas de Madera y Aluminio |  | Administración | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios. Ajuste de bisagras y verificacion de nivel de las Puertas, tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Techos del Servicio |  | Administración | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Chapas de puertas |  | Administración | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sistema del Control de Acceso |  | Administración | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revisión funcionamiento de puertas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Administración | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## PARQUEADERO
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Lavamanos de Oficina |  | PARQUEADERO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de apertura y cierre de llaves, revision de fugas de agua por empaques, vastagos y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sanitarios de Oficina |  | PARQUEADERO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision de empaques de griferia y revision de fugas de agua y accesorios. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Paredes y Muros |  | PARQUEADERO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de las paredes de oficina y retoques de las mismas con pintura. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Ventaneria y Puertas de Madera y Aluminio |  | PARQUEADERO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general de la ventaneria, ajuste de mecanismos y verificacion de los vidrios. Ajuste de bisagras y verificacion de nivel de las Puertas, tornilleria en general. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Techos del Servicio |  | PARQUEADERO | Semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision del estado general de los techos de habitaciones y pasillos y ajustes del mismo. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Chapas de puertas |  | PARQUEADERO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Revision general y ajuste de las chapas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Sumideros |  | PARQUEADERO | Trimestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Lavado interno con agua y recoleccion de basuras. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) FEB; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) AGO; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
Zonas verdes |  | PARQUEADERO | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Guadañada del prada, bordeos, control de malezas en zonas duras, abonada y fumigada. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Mantenimiento Electrico |  | Hospitalizacion | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Acciones oportunas, continuas y permanentes dirigidas a preveer y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y buena apariencia de equipos electricos. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## MOTORES
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Planta electrica |  | Piso -3 | Mes a mes | [12 empty] | OUT SOURCING | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Ascensor camillero |  | Azotea | Mes a mes | [12 empty] | OUT SOURCING | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Ascensor pasajero |  | Azotea | Mes a mes | [12 empty] | OUT SOURCING | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Red de gases |  | Todos los servicios | Semestral | [12 empty] | Linde de Colombia | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) OCT
Motobombas |  | Piso -1 | Trimestral | [12 empty] | OUT SOURCING | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Sub estacion de baja tension |  | Piso -3 | Anual | [12 empty] | OUT SOURCING | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL
Filtros purificadores de agua |  | Piso 3-1-UCI | Semestral | [12 empty] | Personal de mantenimiento | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) JUN; MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
Control de plagas |  | Todos los servicios | Mes a mes | [12 empty] | OUT SOURCING | Mantenimiento preventivo | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC

## AIREAS ACONDICIONADOS
| NOMBRE | [14 empty] | CÓDIGO
| PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTO | [14 empty] | 11-FT-008
| TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | [13 empty] | VERSIÓN
2
| FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | [13 empty] | FECHA DE VIGENCIA
2013-02-22
DESCRIPCIÓN |  | UBICACIÓN | PERIODICIDAD | MES DE EJECUCIÒN (2015) | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 1 |  | Piso -2 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO RACK SISTEMAS |  | Piso -1 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO OFICINA FACTURACION |  | Piso -1 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO U.C.I. 1 |  | Piso -1 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO U.C.I. 2 |  | Piso -1 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO U.C.I. 3 |  | Piso -1 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA |  | Piso 1 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO TRANSFUSION |  | Piso 1 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO HABITACION 202 |  | Piso 2 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO HABITACION 203 |  | Piso 2 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO HABITACION 204 |  | Piso 2 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO SALA ESPERA CX |  | Piso 2 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACION (CUARTO ESTERIL) |  | Piso 2 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDIDCIONADO ESTERILIZACION (CUARTO EMPAQUE) |  | Piso 2 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO CUARTO MAQUINAS (HEMODINAMIA) |  | Piso 2 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO QUIROFANO HEMODINAMIA |  | Piso 2 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADOS QUIROFANO 1 |  | Piso 2 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADOS QUIROFANO 2 |  | Piso 2 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO QUIROFANO 3 |  | Piso 3 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO PROCEDIMIENTOS MENORES |  | Piso 3 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 3 |  | Piso 3 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 4 |  | Piso 3 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 5 |  | Piso 3 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACION 3 |  | Piso 3 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADO GERENCIA |  | Piso 3 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO DIRECCION MEDICA |  | Piso 3 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRACION |  | Piso 3 | Bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
EXTRACTORES Y SUMINISTROS DE AIRE |  | Piso 3 | semestral | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL
AIRE ACONDICIONADOS QUIROFANOS |  | Piso 2 Y 3 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | NOMBRE |  | CÓDIGO | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADOS ESTERILIZACION |  | Piso 2 Y 3 | Mensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | PROGRAMACIÒN DE MANTENIMIENTO |  | 11-FT-008 | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE to MES DE EJECUCIÒN (2015) DIC
AIRE ACONDICIONADOS CONSULTORIOS |  | Piso 3 Y -1 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | TIPO DOCUMENTO | ÁREA RESPONSABLE | VERSIÓN | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADOS HABITACIONES |  | Piso 2 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. |  |  | 2 | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADOS SALAS DE ESPERA |  | Piso 2 Y -2 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | FORMATO | GESTION DEL AMBIENTE FISICO | FECHA DE VIGENCIA | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA |  | Piso 1 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. |  |  | 2013-02-22 | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO TRANSFUSION |  | Piso 1 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRES ACONDICIONADOS ADMINISTRACION,GERENCIA Y DIRECCION MEDICA |  | Piso 3 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRES ACONDICIONADO OFICINA Y RACK DE SISTEMAS. |  | Piso -1 y -2. | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV
AIRE ACONDICIONADO OFICINA FACTURACION -1 |  | Piso -1 | bimensual | [12 empty] | MANTENIMIENTO | Inspección y mantenimiento al filtro del aire, Limpieza a las bobinas y las aletas del aire acondicionado y partes eléctricas. | bar: MES DE EJECUCIÒN (2015) ENE; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAR; MES DE EJECUCIÒN (2015) MAY; MES DE EJECUCIÒN (2015) JUL; MES DE EJECUCIÒN (2015) SEPT; MES DE EJECUCIÒN (2015) NOV